Jonglierconvention organisieren: Das ist zu tun

A) Conventionort.
1)	Ort suchen, an dem die Convention durchgeführt werden kann. Halle ist nötig, falls es regnet.
2)	Sich über die Miet-Preise informieren.
3)	Den Convention-Ort schriftlich mieten.

B)	Übernachtung.
-	Übernachtungs-Möglichkeit.
-	Zivilschutzanlage.
-	Jugendherberge.
-	Halle/Raum/Räume wo mit Isomatte und Schlafsack übernachtet werden kann.
-	Privatunterkünfte.
-	Hotels. Beim lokalen Tourismusbüro erfragen.
-	Camping.
-	Müssen für Freitag Abend Unterkünfte reserviert werden, oder reichen Privatunterkünfte + Camping?
-	Für die Nacht von Freitag bis Samstag zwichen 10 und 50 Unterkünfte einplanen.
-	Für die Nacht von Samstag bis Sonntag zwichen 50 und 150 Unterkünfte einplanen (Camping mit gezählt).

C)	Finanzen.
1)	Budget erstellen.
1b)	Festival-Programm schreiben, das an mögliche Geldgeber geschickt werden kann.
2)	Briefe schreiben um finanzielle Unterstützung zu beantragen.
-	Mögliche Geldgeber kontaktieren.
2b)	Dem Gemeindevorsteher/Stadtpräsidenten und/oder dem Leiter des Ressorts Sports und/oder dem Verantwortlichen für die Vermietung der Räume schreiben, um ihnen folgendes zukommen zu lassen:
Ein Zeitplan für die Veranstaltung.
Ein Zeitplan für die Nutzung der Räume.
Ein Budget.
Zudem für unentgeltliche Nutzung der Halle und Zivilschutzunterkunft anfragen.
.	Zudem um finanzielle Unterstützung bitten.
3)	Verkaufsmaterial. Was werden wir verkaufen? Es kann auch nichts verkauft werden, keine Pflicht etwas anzubieten.
.	T-Shirts?
.	Hemden?
.	Abzeichen?
.	Pins?
.	Mützen?
.	Eine Zeitschrift über die Geschichte des Amateur-Jonglierens in der Schweiz, Europa und der Welt.
.	anderes?
4)	Verkaufsstände.
5)	Kollekte an der Show.

D)	Essen.
*)	Es so einfach wie möglich machen.
*)	Am einfachsten ist es, einen Externen zu beauftragen Essen vor Ort anzubieten (Essensstand).
*)	Geschäfte der Umgebung angeben, um Lebensmittel einzukaufen.
*)	Die Kaffees/Restaurants in der Umgebung angeben.
*)	Sandwiches oder Pasta können angeboten werden, aber die Menge ist nicht vorhersehbar.
E)	Werbung - Informationen.
°)	Plakate erstellen.
Format A3 für Plakataushang an Wänden und in Geschäften.
°)	Infos an Verein Schweizer Jonglierfestival senden.
°)	Infos an die Mailing-Liste senden.
°)	Zwei bis drei Wochen vor dem Festival Zeitungen, Radio und Fernsehen anschreiben und dann anrufen, um Werbung zu machen.
°)	Dem Tourismusbüro schreiben und das Tourismusbüro des Bahnhofs kontaktieren.
Information über den Publik show geben.
°)	Informationen über das Festival an Jonglierhändler senden.
*)	Zu sendende Informationen:
Stadtplan.
Zeitplan.
Liste der Unterkunftsmöglichkeiten mit ihren Preisen.
Transportmittel.

F)	Informationen.
1)	Schilder herstellen, die zur Convention weisen.
2)	( Diese in der Stadt, am Bahnhof aufhängen... )
3)	Schilder erstellen für die Orientierung auf dem Gelände:
.	Plan Convention und nahe Umgebung.
.	Wo sind die Unterkünfte?
.	Wo wird gegessen?
.	Wo befinden sich die Toiletten und Duschen?
.	Programm, Workshops.
.	Wichtige Orte. + Schwimmbäder + Unterkünfte + Geschäfte + Kaffes/Restaurants.
4)	Liste (mit Fotos) der Verantwortlichen für die Information der Zuschauer.
5)	Workshop-Tafel/Liste vorbereiten, auf der Workshops eingetragen werden können.
6)	Anschläge für die Kommunikation unter den Teilnehmenden vorbereiten. Zum Beispiel für Kontaktsuche.

G)	Workshops am Samstag und Sonntag.
1)	Wenn die Teilnehmer ankommen, Freiwillige suchen, die Workshops anzubieten.
2)	Workshops auf Workshopliste eintragen.

H)	Samstagabend-Show.
1)	Wenn die Teilnehmer ankommen, nach Freiwilligen für die Teilnahme an der Show suchen.
Dies kann bereits im Voraus organisiert worden sein.
2)	Einen Conférencier (Präsentator) haben.
?	Einer der Händler? Einer der Teilnehmer?
3)	Sind Soundsystem, Verstärker, Lautsprecher, Mikrofon, Aufnahmegerät und Licht vorhanden?
3b)	Zwei Verfolger-Scheinwerfer mieten?
3c)	Wollen wir die Show filmen?
4a)	Hüte vorbereiten, für die Geld-Kollekte.
4b)	Während der Pause Hut herumreichen + Abzeichen-/T-Shirt-Verkauf.
5)	Showende:
.	Erneut Hut herumreichen + Abzeichen-/T-Shirts + Getränke.
.	Saal räumen und Aufräumen
.	Die Jongleure zur Unterkunft geleiten.
6)	Abhängig von der Entfernung ist ein Minibus sinnvoll, um die Teilnehmer zur Unterkunft	zu bringen.

J)	Sonntagsspiele um 12 Uhr.
1)	Liste der zu spielenden Spiele erstellen. Kann von Jongleuren außerhalb des Orgateams durchgeführt werden.
2)	Organisation der Spiele.
3)	Preise vorbereiten.

K)	Material.
1)	Bänke und Tische mieten.
2)	Scheinwerfer für die Show.
3)	Preise für die Spiele.
4)	Jongliermaterial für einen Workshop für die breite Öffentlichkeit.

L)	Zuständigkeiten.
1)	Ein oder zwei Personen müssen in der Zivilschutzunterkunft bei den Teilnehmenden schlafen, um zu informieren und um für Ordnung zu sorgen.
2)	Abfalleimer bereitstellen um für Sauberkeit zu sorgen.
Am Ende der Convention das Einsammeln von Abfall organisieren.
3)	Bereitstellung einer Apotheke (Desinfektionsmittel, Pflaster, Verbände).
4)	Wer organisiert die Workshops?
5)	Wer organisiert die Samstagabend-Show?
6)	Wer organisiert die Jonglier-Spiele?

M)	Behörden/Versicherung.
-	fPolizei anschreiben um sie über die Veranstaltung zu informieren. Falls nötig Bewilligungen einholen.
-	Es ist möglich, eine Versicherung für die Halle abzuschliessen für den Fall eines Problems.

N)	Händler.
1)	Informationen senden, mit der Bitte um Anmeldung.
2)	Preis für Stände festlegen.

O)	Kontaktpersonen. (Nach dem letzten Jonglierferstival)
1)	Organisatoren früherer Festivals kontaktieren um:
.	Material zu erhalten, das noch bei ihnen ist.
.	Infos zum Organisieren erhalten.

P)	Organisatoren.
1)	Liste (mit Fotos) der Orgas erstellen zum Weitergeben an andere.
2)	Mietzeiten der Halle.
3)	Conventionplan.

ZEITPUNKT DER DURCHZUFÜHRENDEN AKTIVITÄTEN

Das Timing kann in fünf Phasen unterteilt werden:
1)	Die Vorbereitung von Briefen, Postern, Budget, Logo, T-Shirt-Design. Je früher, desto einfacher wird es.
2)	Aktivitäten, die mehrere Monate vor dem Festival durchgeführt werden müssen.
3)	Aktivitäten, die einige Wochen vor dem Festival durchgeführt werden müssen.
4)	Aktivitäten, die kurz vor und während des Festivals durchgeführt werden müssen.
5)	Aktivitäten, die nach dem Festival durchgeführt werden sollen.

1) Vorbereitungsphase (so schnell wie möglich durchführen):
1)	Suche nach einem Festivalort.
1b)	Datum festlegen. Darauf achten, dass es nicht mit einer anderen wichtigen Veranstaltung zusammenfällt.
2)	Unterkunftsmöglichkeit suchen, die während des Festivals genutzt werden kann.
3)	Essensmöglichkeiten suchen.
4)	Finanzielle Unterstützung suchen.
5)	Ort für Samstagabend-Show suchen.
6)	Liste mit Zeitungen und Radios erstellen, die drei Wochen vor dem Festival zu kontaktieren sind.
*	Schilder vorbereiten, die zum Standort des Festivals weisen. Diejenigen von früheren Festivals abholen.
*	Material von vergangenen Conventions abholen. Schilder, T-Shirts,.....

Verschiedene Briefe können geschrieben werden, bevor alle notwendigen Informationen für deren Versenden vorliegen. Sie müssen dann vor dem Versenden nur noch ergänzt werden. Dies hat den Vorteil, dass sie von einer Person geschrieben werden können, die nicht vor Ort ist.
*	Budget schreiben. Es wird sich im Laufe des Fortschreitens der Organisation weiterentwickeln.
*	Brief, zur Miete der Festival-Orts (Halle,...) schreiben.
*	Brief zur Miete der Schlafunterkunft schreiben.
*	Briefe schreiben, um finanziellen Unterstützung zu beantragen.
*	Standardbriefe schreiben, die an Zeitungen und Radiosender geschickt werden können.
*	Flyer schreiben. Wenn möglich auf Französisch, Deutsch, Italienisch, (Englisch) übersetzen.
*	Dankesbriefe schreiben. Sie können sehr früh geschrieben werden, auch wenn sie erst nach der Convention veschickt werden.
*	Logo entwerfen.
*	Jonglier-Spiele voerbereiten. Wie viele andere Aktivitäten kann auch dies von Personen außerhalb der der Organisationsgruppe organisiert werden.

Optional:
*	T-Shirt-Logo entwerfen.
*	Abklären, wo die T-Shirts bedruckt werden können. Wenn dies rechtzeitig gemacht wird, können sie auch anderswo als im Ort bedruckt werden.

2) Phase der Aktivitäten, die einige Monate vor dem Festival durchzuführen sind.
1)	Ort des Festivals schriftlich mieten.
2)	Unterkunft schriftlich mieten.

Sobald Ort und Datum des Festivals bekannt sind:
*	Infobrief und Anmeldung an Jonglierhändler senden.
*	Informationen per E-Mail senden an Vorstand des Vereins Schweizer Jonglierfestival
Siehe : http://www.juggling.ch/sja/sja.html

Sobald der Ort der Show bekannt ist:
*	Poster der Show vorbereiten.
*	Tourismusbüro informieren.
*	Bei Bedarf Material für die Show mieten (Scheinwerfer, Soundsystem, etc.).

*	Sobald das Budget vorzeigbar ist, Briefe mit der Bitte um finanzielle Unterstützung senden.
Zum Beispiel um unentgeltliche Nutzung der Räumlichkeiten bitten.
*	T-Shirts bedrucken lassen. Optional.

3) Phase der Aktivitäten, die zwei oder drei Wochen vor dem Festival durchzuführen sind:
*	Zeitungen und Radio kontaktieren. Per Brief, dann zwei Tage später per Telefon.
*	Tourismusbüro des Bahnhofs kontaktieren, damit diese die Teilnehmer informieren können.
*	Plakatieren in Geschäften, am Bahnhof,......

4) Phase der Aktivitäten, die während des Festivals durchgeführt werden sollen.
Fr	Schilder aufstellen, die zum Festivalort weisen.
Informationsstand betreiben.
Fr, Sa.	Teilnehmer empfangen. Besonders diejenigen, die am Freitagnachmittag ankommen.
Fr, Sa	Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten und Camping zeigen
Fr, Sa	Sie bitten sich einzuschreiben für:
.	Unterkunft, falls erforderlich.
.	Frühstück am Samstag und Sonntag.
.	Workshop-Leitung
.	Show (Künstler)

5) Phase der Aktivitäten, die nach dem Festival durchgeführt werden sollen.
*	Schlussabrechnung erstellen.
*	Dankesbriefe an Geldgeber und das Rathaus senden.
*	Abschlusstreffen der Orgas und kleines Fest.
*	Orgas des nächsten Festivals kontaktieren.

Viele Organisationen und Adressen für Förderanträge Im folgenden Dokument:
http://www.juggling.ch/organise/Budgets/Subventions2014_Lausanne_Demandes_Fr.ods

Ein sehr ausführliches Dokument auf Französisch (54 Seiten) über die Organisation einer französischen Convention:
http://www.afj.asso.fr/?Guide-de-l-organisateur-de und
http://afj.asso.fr/IMG/pdf/guide_orga_gluhwein.pdf

Ein sehr umfangreiches deutsches Dokument (49 Seiten) wurde von den Organisatoren der Convention 2004 in Dietlikon geschrieben:
http://www.juggling.ch/Dossiers/Projektarbeit_Jonglierfestival-040907_Dietlikon_49_Seiten_De.pdf

Für Bilder siehe:
http://www.juggling.ch/history/conv1987/convention1987.html Bern, erstes Schweizer Festival!
http://www.juggling.ch/history/conv1994dietlikon/convention1994.html Dietlikon
http://www.juggling.ch/history/conv1999/convention1999.html Olten
http://www.juggling.ch/history/conv2000/convention2000.html Bellinzona
http://www.juggling.ch/history/conv2001/convention2001.html Neuenburg
http://www.juggling.ch/history/conv2002/convention2002.html Bern
http://www.juggling.ch/history/conv2005/convention2005.html Basel, Fotos zeigen, dass wir barfuß in den Hallen sind.
http://www.juggling.ch/history/conv2006/convention2006.html Sierre, Fotos von der Show.
http://www.juggling.ch/history/conv2011/convention2011.html Genf, Fotos zeigen, dass wir barfuß in den Hallen sind.
http://www.juggling.ch/history/conv2013/convention2013.html Aarau Rohr
http://www.juggling.ch/history/conv2015/photos2015.html Cevio, Tessin
http://www.juggling.ch/history/conv2016/photos2016.html Uster,
https://www.jonglierfestival.ch/ Uster 2016.

Ein Video der Luzerner Convention:
http://www.juggling.ch/history/conv2018/convention2018.html

In den entsprechenden Ordnern gibt es Beispiele für:
Budgets
Präsentationsdossier
Fotos 3 Fotos die zeigen, dass wir barfuß in den Hallen sind.
Presseartikel
Flyer